## 111
UBND XÃ KỲ THƯ | [7 empty] | Biểu số 111/CK TC-NSNN
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định)
Đơn vị: triệu đồng
Tên công trình | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng dự toán được duyệt |  | Giá trị thực hiện đến 31/12/2024 | Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2024 | Dự toán năm 2023
[6 empty] | Tổng số | Trong đó thanh toán khối lượng năm trước | Chia theo nguồn vốn
|  | Tổng số | Trong đó nguồn đóng góp của dân |  |  |  |  | Nguồn cân đối ngân sách | Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ |  | 11164000 | 0 | 3700 | 3700 | 6750 | 3625 | 3125
1. Công trình chuyển tiếp | [5 empty] | 675 | 0 | 675
Đo vẽ quy hoạch (trích từ thực hiện thu tiền đất) | 2023-2024 | 675000 |  |  |  | 675 |  | 675
Trường Tiểu học Kỳ Thư. Hạng mục: Nhà học 02 tầng 8 phòng | 2024-2025 | 6339000 |  | 3700 | 3700 | 0 |  | 0
2. Công trình khởi công mới |  |  | 0 |  | 0 | 2450 |  | 2450
Trong đó: hoàn thành trong năm | [5 empty] | 0
Mở rộng và láng nhựa mặt đường từ cầu Đồng Quanh đến trường Mầm Non; | 2025-2025 | 2200000 |  |  |  | 1500 |  | 1500
Xây dựng 300m kênh mương nội đồng tại thôn Hòa Bình (Từ kênh mương bê tông đến mã Cố Giá). | 2025-2025 | 300000 |  |  |  | 250 |  | 250
Xây dựng sân bóng đá nhân tạo trường Tiểu học Kỳ Thư. | 2025-2025 | 900000 |  |  |  | 300 |  | 300
Nâng cấp Hội trường lớn UBND xã và nhà VS | 2025-2025 | 750000 |  |  |  | 400 |  | 400
3.Trả nợ các công trình | 2024 về trước |  |  |  |  | 3625 | 3625